АДМИНИСТРАЦИЯ ШУМАКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КУРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ 8 от «20» февраля  2020 г.

О подготовке и проведении пожароопасного сезона 2020 года на территории муниципального образования «Шумаковский сельсовет» Курского района Курской области

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 года № 417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах», Лесным кодексом Российской Федерации, в целях организации и проведения мероприятий по усилению охраны лесов, населенных пунктов и организаций, независимо от их организационно-правовой формы, на территории муниципального образования «Шумаковский сельсовет»  Курского района от пожаров в 2019 году:

1. Утвердить прилагаемые:

Состав оперативного штаба по подготовке и проведению пожароопасного сезона 2019 года на территории муниципального образования «Шумаковский сельсовет» Курского района Курской области (далее - оперативный штаб) (приложение № 1);

План мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону 2019 года на территории муниципального образования «Шумаковский сельсовет»  Курского района Курской области (приложение № 2).

2. Выполнить следующие мероприятия:

Для тушения лесных пожаров обеспечить подъезды пожарных машин к водоисточникам, оборудовать естественные и искусственные водоемы площадками с твердым покрытием, а водонапорные башни устройством для забора воды;

Обеспечить контроль за исполнением пользователями  лесного фонда мероприятий по противопожарной профилактике, обустройству лесов и лесонасаждений, подготовке их к пожароопасному периоду;

Организовать проведение информационно-разъяснительной компании среди населения, направленной на соблюдение Правил пожарной безопасности в лесах.

Установить порядок привлечения и сбора населения для тушения лесных пожаров;

Совместно с руководителями организаций утвердить расчет сил и средств, привлекаемых для тушения лесных (степных) пожаров на территории муниципального образования «Шумаковский сельсовет»  Курского района Курской области, обеспечить создание необходимого неприкосновенного запаса горюче-смазочных материалов в организациях, привлекаемых на тушение лесных пожаров;

На сходах граждан провести разъяснительную работу по запрещению выжигания травы в лесу и на лугах, сжиганию мусора и остатков растений на огородах, расположенных рядом с лесными массивами, и на берегах водоемов, имеющих поверхностные торфяные отложения;

В период высокой пожарной опасности принимать дополнительные меры по охране лесов, включая ограничения на их посещение и въезд на транспортных средствах;

Совместно с сотрудниками полиции провести мероприятия по выявлению и пресечению нарушений гражданами Правил пожарной безопасности в лесах, привлечению к административной ответственности лиц, виновных в возникновении пожаров;

Принимать незамедлительные меры по тушению пожаров, обо всех случаях возгорания лесов докладывать по телефонам:

Отдел комитета лесного хозяйства Курской области по Курскому лесничеству – 32-50-25;

Курский участок специализированного автономного учреждения Курской области по охране лесов от пожаров «Лесопожарный центр» – 59-07-34;

Курское участковое лесничество Брянского лесничества Минобороны России – филиала ФГКУ «Территориальное управление лесного хозяйства» Минобороны России – 72-17-49;

ФГКУ «1 ОФПС по Курской области» – 57-38-11;

ОМВД России по Курскому району – 70-57-67;

Отдел ГО и ЧС Администрации Курского района Курской области –      54-89-12;

ЕДДС Курского района Курской области – 54-89-15, 54-89-51.

3. Предложить  руководителям сельскохозяйственных предприятий, учреждений и организаций расположенных на территории муниципального образования «Шумаковский сельсовет» Курского района Курской области, независимо от форм собственности:

Закрепить специалистов и технику в соответствии с расчетом сил и средств, предназначенных для тушения лесных пожаров;

Запретить сжигание соломы и стерни на полях, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и другим озеленительным насаждениям.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на Специалиста ГО и ЧС Администрации Шумаковского сельсовета Курского района Курской области – Стрижкова Максима Валерьевича

5. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания

Глава

Шумаковского сельсовета                                                         Н.И. Бобынцева

Приложение № 1

к распоряжению Администрации

Шумаковского сельсовета

Курского района

от «20» февраля 2020 г.  № 8

СОСТАВ

оперативного штаба по подготовке и проведении

пожароопасного сезона 2020 года

на территории муниципального образования

«Шумаковский сельсовет» Курского района Курской области

| М.В. Стрижков | - |  | Специалист ГО и ЧС Администрации Шумаковского сельсовета Курского района (руководитель оперативного штаба) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| И.В. Белевцева | - |  | Заместитель Главы Шумаковского сельсовета Курского района по экономике и финансам (заместитель начальника оперативного штаба) |  |  |
| Н.В. Иванова |  | - |  | Заместитель Главы Шумаковского сельсовета Курского района по общим вопросам (член штаба) |  |
| М.С. Шумакова |  | - |  | Главный эксперт-специалист Администрации Шумаковского сельсовета Курского района (член штаба) |  |
| Е.И. Кашенцева |  | - |  | Ведущий специалист-эксперт Администрации Шумаковского сельсовета Курского района (член штаба) |  |

Приложение №  2

к распоряжению Администрации

Шумаковского сельсовета

Курского района

от «20» февраля 2020 г.  № 8

# ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению пожароопасного сезона 2020 года

на территории Курского района Курской области

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Организационные мероприятия |  |  |  |
| 1 | Утверждение Плана превентивных мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону 2020 года в лесах, населенных пунктах и на объектах экономики муниципального образования «Шумаковский сельсовет» Курского района Курской области. | до 25.03.2020 г. | Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации Шумаковского сельсовета курского района |
| 2 | Корректировка Плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования «Шумаковский сельсовет» Курского района Курской области | при необходимости | Специалист ГО и ЧС Администрации Шумаковского сельсовета Курского района, Администрация Шумаковского сельсовета Курского района |
| 3 | Создание оперативных штабов по контролю за выполнением мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону 2020 года на территории муниципального образования «Шумаковский сельсовет» Курского района Курской области. | до 20.03.2020 г. | КЧС и ОПБ Администрации Шумаковского сельсовета Курского района Курской области |
| 4 | Уточнение перечня населенных пунктов, садоводческих некоммерческих товариществ, объектов экономики и социально значимых объектов на территории муниципального образования «Шумаковский сельсовет» Курского района Курской области, подверженных угрозе распространения лесных пожаров и сельскохозяйственных палов. | до 25.03.2020 г. | Специалист ГО и ЧС Администрации Шумаковского сельсовета Курского района, Администрация Шумаковского сельсовета Курского района |
| 5 | Организация разработки и корректировки паспортов пожарной безопасности населенных пунктов и садоводческих некоммерческих товариществ, подверженных угрозе распространения лесных пожаров. | до 25.03.2020 г. | Специалист ГО и ЧС Администрации Шумаковского сельсовета Курского района, Администрация Шумаковского сельсовета Курского района |
| 6 | Разработка планов превентивных мероприятий по подготовке и проведению пожароопасного сезона 2020 года. | до 25.03.2020 г. | Специалист ГО и ЧС Администрации Шумаковского сельсовета Курского района, Администрация Шумаковского сельсовета Курского района Отдел комитета лесного хозяйства Курской области по Курскому лесничеству (по согласованию), Курское участковое лесничество Минобороны России (по согласованию) |
| 7 | Организация корректировки паспортов безопасности на территории муниципального образования «Шумаковский сельсовет» Курского района Курской области с учетом возможных рисков возникновения и распространения природных пожаров. | в период пожароопасного сезона | Специалист ГО и ЧС Администрации Шумаковского сельсовета Курского района, Администрация Шумаковского сельсовета Курского района |
| 9 | Рассмотрение на заседании КЧC и ОПБ Администрации Шумаковского сельсовета Курского района Курской области вопросов подготовки и проведения пожароопасного сезона с заслушиванием отчетов о принимаемых мерах по обеспечению пожарной безопасности. | по мере необходимости на решение председателей КЧС и ОПБ | КЧС и ОПБ Администрации Шумаковского сельсовета Курского района Курской области |
| 10 | Уточнение группировки и проведение смотров готовности сил и средств, в том числе сельхозпроизводителей к выполнению противопожарных мероприятий и их готовности к тушению пожаров. | до 29.03.2020 г. | Специалист ГО и ЧС Администрации Шумаковского сельсовета Курского района, Администрация Шумаковского сельсовета Курского района, отдел комитета лесного хозяйства Курской области по Курскому лесничеству (по согласованию), Курское участковое лесничество Минобороны России (по согласованию) |
| 14 | Закрытие, при необходимости, шлагбаумов, имеющихся на дорогах в леса, установка аншлагов, предупреждающих о чрезвычайной пожарной опасности. | в период введения особого противопожарного режима в лесах | Специалист ГО и ЧС Администрации Шумаковского сельсовета Курского района, Администрация Шумаковского сельсовета Курского района Отдел комитета лесного хозяйства Курской области по Курскому лесничеству (по согласованию), Курское участковое лесничество Минобороны России (по согласованию), муниципальные образования Курского района Курской области (по согласованию) |
| 15 | Осуществление дополнительного привлечения общественных объединений пожарной охраны, казачества, волонтеров и проведение их подготовки по тушению природных пожаров и патрулированию. | в период пожароопасного сезона | Специалист ГО и ЧС Администрации Шумаковского сельсовета Курского района, Администрация Шумаковского сельсовета Курского района |
| 16 | Принятие мер по повышению достоверности и своевременности представления данных о лесных пожарах, возникающих на территории муниципального образования «Шумаковский сельсовет» Курского района Курской области. | в период пожароопасного сезона | Специалист ГО и ЧС Администрации Шумаковского сельсовета Курского района, Администрация Шумаковского сельсовета Курского района |
| 17 | Организация проведения штабных тренировок по управлению силами и средствами при возникновении ЧС, вызванных природными пожарами на территории муниципального образования «Шумаковский сельсовет» Курского района Курской области. | согласно плану основных мероприятий Курского района | Специалист ГО и ЧС Администрации Шумаковского сельсовета Курского района, Администрация Шумаковского сельсовета Курского района |
| 18 | Обеспечение проведения широкой информационной кампании, в том числе через СМИ, среди населения, направленной на соблюдение требований пожарной безопасности в лесах, населенных пунктах и организациях, независимо от их организационно-правовой формы на территории муниципального образования «Шумаковский сельсовет» Курского района Курской области. | постоянно | Специалист ГО и ЧС Администрации Шумаковского сельсовета Курского района, Администрация Шумаковского сельсовета Курского района, редакция газеты «Сельская новь» (по согласованию) |
| 19 | Организация профилактической и разъяснительной работы с детьми в образовательных учреждениях по вопросам соблюдения Правил пожарной безопасности. | постоянно | Специалист ГО и ЧС Администрации Шумаковского сельсовета Курского района |
| II. Практические мероприятия |  |  |  |
| 1 | Участие в проведении штабной тренировки под руководством председателя КЧС и ОПБ Администрации Курской области по теме: «Действия органов управления районного звена ОТП РСЧС по управлению силами и средствами при возникновении ЧС, вызванных природными пожарами». | ____________ | КЧС и ОПБ Администрации Шумаковского сельсовета Курского района, специалист ГО и ЧС Администрации Шумаковского сельсовета Курского района, КЧС и ОПБ Администрации Курского района Курской области, отдел ГО и ЧС Администрации Курского района Курской области, отдел комитета лесного хозяйства Курской области по Курскому лесничеству (по согласованию), Курское участковое лесничество Минобороны России (по согласованию) |
| 3 | Проведение профилактических противопожарных мероприятий (установка шлагбаумов, аншлагов, удаление сухой растительности). | до 29.03.2020 г. | Специалист ГО и ЧС Администрации Шумаковского сельсовета Курского района, Администрация Шумаковского сельсовета Курского района |
| 4 | Обеспечение подъездов пожарных машин к водоисточникам, оборудование естественных и искусственных водоемов площадками, оборудование водонапорных башен устройствами для забора воды для тушения лесных пожаров. | до 29.03.2020 г. | Специалист ГО и ЧС Администрации Шумаковского сельсовета Курского района, Администрация Шумаковского сельсовета Курского района |
| 5 | Обеспечение противопожарного состояния занимаемых и обслуживаемых территорий (очистка и минерализация полос отчуждения вдоль автомобильных дорог, проходящих через лесные массивы, деревьев и кустарников вдоль просек воздушных линий электропередач), создание резервов материально-технических средств (горюче-смазочных материалов, противопожарного инвентаря и иного оборудования) для организации тушения пожаров собственными силами, а также обеспечение готовности сил и средств для тушения пожаров в соответствии с действующим законодательством | до 29.03.2020 г. | Специалист ГО и ЧС Администрации Шумаковского сельсовета Курского района, Администрация Шумаковского сельсовета Курского района, ЗАО «Автодор» (по согласованию), филиалы ПАО «МРСК Центра»-«Курскэнерго» Курские РЭС (по согласованию |
| 6 | Организация контролируемых отжигов сухой травы, обеспечение мер предосторожности по их нераспространению на населенные пункты, проведение разъяснительной работы с сельхозпроизводителями по недопущению сельхозпалов. | до 25.04.2020г. | Специалист ГО и ЧС Администрации Шумаковского сельсовета Курского района, Администрация Шумаковского сельсовета Курского района |
| 9 | Организация патрулирования наиболее пожароопасных участков возникновения лесных пожаров, создание мобильных отрядов добровольных пожарных для ликвидации лесных пожаров. | в период пожароопасного сезона | Специалист ГО и ЧС Администрации Шумаковского сельсовета Курского района, Администрация Шумаковского сельсовета Курского района |
| 10 | Активизация работы по предупреждению и пресечению правонарушений, предусмотренных статьей 63 Закона Курской области от 4 января 2003 № 1-ЗКО «Об административных правонарушениях в Курской области». | в период пожароопасного сезона | Специалист ГО и ЧС Администрации Шумаковского сельсовета Курского района, Администрация Шумаковского сельсовета Курского района, ОМВД России по Курскому району (по согласованию) |
| 11 | Определение дополнительных мер ограничительного характера при повышении класса пожарной опасности в лесах, в том числе по запрету на использование открытого огня и посещение лесов. | в период пожароопасного сезона | Специалист ГО и ЧС Администрации Шумаковского сельсовета Курского района, Администрация Шумаковского сельсовета Курского района |
| 12 | Организация введения на соответствующих территориях особого противопожарного режима при повышении класса пожарной опасности в лесах до 5 класса. | в период пожароопасного сезона | Специалист ГО и ЧС Администрации Шумаковского сельсовета Курского района, Администрация Шумаковского сельсовета Курского района |
| 14 | Осуществление контроля за регулярной уборкой мусора и покосом травы правообладателями земельных участков (собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков), расположенных в границах населенных пунктов, садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений, контроль за принятием мер правообладателями земельных участков (собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков) сельскохозяйственного назначения по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной растительностью и своевременному проведению сенокошения на сенокосах. | в период пожароопасного сезона | Специалист ГО и ЧС Администрации Шумаковского сельсовета Курского района, Администрация Шумаковского сельсовета Курского района, филиалы ПАО «МРСК Центра»-«Курскэнерго» Курские РЭС (по согласованию) |
| 15 | Принятие мер по запрету выжигания сухой травянистой растительности, разведения костров, сжигания хвороста, порубочных остатков и горючих материалов, а также оставлению сухостойных деревьев и кустарника в границах полос отвода и придорожных полосах автомобильных дорог, в границах полос отвода и охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов | в период пожароопасного сезона | Специалист ГО и ЧС Администрации Шумаковского сельсовета Курского района, Администрация Шумаковского сельсовета Курского района, филиалы ПАО «МРСК Центра»-«Курскэнерго» Курские РЭС (по согласованию) |